## Caratula
Proyecto Final Pet-Hotel
Profesor:
Vasquez Gutierrez, Wilman Silver
Integrantes:
- Evangelista Cacha, Victor Hugo
- Galindo Davila, Jared Julio
- Montalvo, Jordy
- Patricio Arroyo, Ángel Hernan
2024

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
NRO.1 | DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS
RU01 | EL ADMINISTRADOR NECESITA QUE EL SISTEMA SEA FACIL DE USAR ADEMAS DE LA NECESIDAD DE LA CREACIÓN Y LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS DE USUARIO, CONFIGURAR LOS PRECIOS Y HORARIOS, SUPERVISAR LAS RESERVAS Y MANTENER LA PLATAFORMA ACTUALIZADA.
RU02 | CUIDADOR NECESITA VISUALIZAR A LAS MASCOTAS Y PROPORCIONARLES EL ALIMENTO ADECUADO JUNTO A
CUIDADOS Y DEMÁS SERVICIOS DURANTE SU ESTANCIA EN EL HOTEL DE PERROS.
RU03 | EL ENTRENADOR NECESITA REGISTRAR LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO ADECUADOS PARA LAS MASCOTAS
ADEMAS DE DARLE RECOMENDACIONES A SUS DUEÑOS SOBRE EL CUIDADO DE ELLOS

## Epicas Historias Usuario
| EPICAS-HISTORIAS DE USUARIO |  | PROBLEMA
LAS RESERVAS HECHAS POR CLIENTES NO TIENEN UN CONTROL O HISTORIAL
ESO CAUSA UN MALESTAR EN LOS CLIENTES AL MOMENTO DE ACERCARSE
HU | DESCRIPCION DE LAS HISTORIAS DE USUARIO | EPICAS | AL HOTEL Y VER QUE VARIOS CLIENTES MAS TIENEN LA MISMA RESERVA PARA
LA MISMA HABITACION
HU1 | Como administrador necesito crear y gestionar cuentas de usuarios. | CUN_RESERVAS
HU2 | Como administrador necesito configurar los precios y horarios de reserva.
HU3 | Como administrador necesito supervisar las reservas y realizar ajustes según sea necesario.
HU4 | Como administrador necesito mantener la plataforma actualizada y funcionando correctamente.
HU5 | Como cuidador necesito verificar y confirmar reservas. | CUN_ALIMENTO
HU1 | Como cuidador necesito atender a las mascotas durante su estancia.
HU2 | Como cuidador necesito proporcionar alimentación, paseos y cuidados según las necesidades de cada animal.
HU3 | Como cuidador necesito reportar cualquier incidencia o problema durante la estancia de las mascotas. |  | PRODUCTO
HU1 | Como entrenador necesito registrar sesiones de entrenamiento y socialización para las mascotas. | CUN_ENTRENAMIENTO
HU2 | Como entrenador necesito actualizar adecuadamente las sesiones de entrenamiento para evitar futuros problemas. |  | GENERAR UN SISTEMA DE RESERVA ADECUADO PARA LLEVAR UN CONTROL
HU3 | Como entrenador necesito proporcionar consejos y recomendaciones a los propietarios sobre el comportamiento y cuidado de sus mascotas. |  | ADECUADO PARA DE LAS RESERVAS Y MEJORAR LA ATENCION A LOS CLIENTES

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HISTORIA USUARIO:HUO1 | TÍTULO: | LOGIN DEL SISTEMA
DEVELOPER TEAMS: | USUARIO:PROGRAMADOR |  |  |  | SPRINT:1
DESCRIPCIÓN DE LA HOU |  | COMO | AL INGRESAR AL SISTEMA SE LOGEARA DE ACUERDO AL USUARIO |  |  | MUST HAVE | DEBE TENER
|  | QUIERO | PODER INGRESAR AL SISTEMA |  |  | SHOULD HAVE | DEBERÍA TENER
|  | PARA | ACCEDER Y GESTIONAR EL SISTEMA |  |  | COULD HAVE | PODRÍA TENER
CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  | 1.- COMO NOMBRE DE FORMULARIO RECIBE: ACCESO AL SISTEMA |  | TÉCNICA MOSCOW | M
2.- EL LOGIN TENDRA UN COLOR BLANCO CON FONDO DE HUELLAS DE MASCOTAS.
3.- EL LOGIN CONTIENE 2 LABEL DE NOMBRE :USUARIO Y PASSWORD
4.- EL LOGIN CONTIENE 2 JTEXTFIELD: CUYO NOMBRE = contra, usuario
|  | 5.- EL LOGIN CONTIENE 2 JBUTTON CUYO TEXTO = CREAR CUENTA E INGRESAR |  | PUNTOS ESTIMACIÓN | 3
HISTORIA USUARIO:HUO1 | TÍTULO: | VISUALIZACIÓN DE SERVICIOS Y EMPRESA
DEVELOPER TEAMS: | USUARIO: PROGRAMADOR/DBA |  |  |  | SPRINT:4
DESCRIPCIÓN DE LA HOU |  | COMO | AL LOGEARTE, VER EL PROGRAMA
|  | QUIERO | PODER ELEGIR UNA HABITACIÓN ADECUADA
|  | PARA | 4.- EL LOGIN CONTIENE 2 JTEXTFIELD: CUYO NOMBRE = TETXPASSWORD,TEXTUSUSUARIO
CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  | 1.- EN LA IZQUIERDA, HABRÁ UN PANEL CON DIFERENTES BOTONES QUE TE LLEVARÁN A CADA VISTA. 2.- EL PRIMERO HABLARÁ SOBRE NOSOTROS COMO EMPRESA. 3.- EL SEGUNDO MOSTRARÁ LA CALIFICACIÓN Y OPINIONES DE CLIENTES. 4.- EL TERCERO MOSTRARÁ LA TARIFA Y RESERVA DE HABITACIONES. 5.- EL CUARTO SALDRÁ AUTOMÁTICAMENTE DEL SISTEMA. |  | TÉCNICA MOSCOW | S
|  |  |  | PUNTOS ESTIMACIÓN | 3
HISTORIA USUARIO:HUO1 | TÍTULO: | TARIFA Y RESERVA
DEVELOPER TEAMS: | USUARIO: PROGRAMADOR/DBA |  |  |  | SPRINT:1
DESCRIPCIÓN DE LA HOU |  | COMO | AL INGRESAR AL TERCER BOTÓN
|  | QUIERO | RESERVAR UNA HABITACIÓN
|  | PARA | MI MASCOTA
CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  | 1.- REGISTRAR TUS DATOS COMO DUEÑO (NOMBRE, APELLIDO, DNI Y CELULAR). 2.- ELEGIR EL TIPO DE HABITACIÓN, SE MOSTRARÁN 5 EN PANTALLA Y EL TIPO (PREMIUM O ESTÁNDAR). 3.- DARLE AL BOTÓN "ENVÍO MI RESERVA" Y ESPERAR A UNA RESPUESTA, APARECERÁ COMO NOTIFICACIÓN. |  | TÉCNICA MOSCOW | M
|  |  |  | PUNTOS ESTIMACIÓN | 2
HISTORIA USUARIO:HUO1 | TÍTULO: | COMPROBANTE
DEVELOPER TEAMS: | USUARIO: PROGRAMADOR/DBA |  |  |  | SPRINT:1
DESCRIPCIÓN DE LA HOU |  | COMO | Al reservar una habitación
|  | QUIERO | Mi mascota
|  | PARA | Tener un registro de la reserva.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  | 1.-Cuando complete la reserva, se generará automáticamente un comprobante. 2.-El comprobante contendrá: -Nombre completo del cliente. -Fecha y hora de la reserva. -Tipo de habitación reservada (premium o estándar). -Detalles de la mascota (nombre, tipo, tamaño, etc.). -Información de contacto del hotel. 3.-El comprobante se enviará por correo electrónico al cliente. 4.-El comprobante estará disponible para su visualización en la cuenta del usuario en el sistema. 5.-El diseño del comprobante será claro y profesional, con el logotipo del hotel y un formato fácil de leer. |  | TÉCNICA MOSCOW | M
|  |  |  | PUNTOS ESTIMACIÓN | 2

## Product Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
PB_ID1 | ID_SPB01 | Modelo de base de datos | M | 7
PB_ID2 | ID_SPB02 | Pantalla Login | M | 4
PB_ID3 | ID_SPB03 | Menu principal | M | 5
PB_ID4 | ID_SPB04 | Mantenimiento de Tarifa y Reserva | M | 7
PB_ID5 | ID_SPB05 | Generar inventario | M | 6

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | MI PATA "PET HOTEL" | Fecha:02/05/2024
|  | Participantes | 1.- EVANGELISTA CACHA VÍCTOR HUGO
2.- GALINDO DÁVILA JARED JULIO
3.- MONTALVO ALFAJOR JORDY JOSEPH
4.- PATRICIO ARROYO ÁNGEL HERNÁN ALBERTO
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
ANALISIS | 1 | MODELADO DE DIAGRAMAS | DIAGRAMA DE CASO DE USO,SECUENCIA,CLASES,OBJETOS,COMPONENTES,DESPLIEGUE,ESTADO | 2024-04-21 | MVP
| 2 | MODELO DE BD | MODELO CONCEPTUAL,LOGICO,FISICO | 2024-03-03
| 3 | DISEÑO DE PROTOTIPOS | ELABORACION DE FORMULARIOS EN JAVA | 2024-03-25
PROGRAMACION | 4 | PROGRAMACION DE FORMULARIOS | PROGRAMACION DE LOGIN,SOMOS NOSOTROS,COMENTARIOS Y OPINIONES,TARIFAS Y RESERVAS | 2024-03-25 |  | SPRINT BACKLOG
| 5 | PROGRAMACION DE BD | CREACION DE LA BD EN SQL: USO DE RESTRICCIONES,INTEGRIDAD DE DATOS,INSERCION DE REGISTROS,USO DE CONSULTAS,AGRUPAMIENTO,VISTAS. | 2024-03-25
| 6 | PROGRAMACION WEB
PRUEBA | 7 | PRUEBA LOGIN | EJECUCION DE LOGIN,ACCESO A USUARIOS DL SISTEMA | 2024-03-25
| 8 | PRUEBA DE MENU PRINCIPAL | EJECUCION DEL MENU PRINCIPAL Y USO DE LOS MANTENIMIENTOS | 2024-03-30
| 9 | PRUEBA DE BD | EJECUCION DE LA BD DEL SISTEMA | 2024-03-25
|  |  | SPRINT 1: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2.0 Sprint Backlog
3.0 Incremento Producto

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
| CREACION DE LOS DIAGRAMAS UML Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS | ID_SPB1 | MODELO DE BASE DE DATOS | T1 | ANALIZAR LA INTEGRACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTOS DEL NEGOCIO | M | 3 | Patricio Arroyo, Ángel Hernán Alberto | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | ANALIZAR LOS DIAGRAMAS DE UML | M | 3 |  | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | IDENTIFICAR LAS CLASES O TABLAS Y SUS RELACIONES | M | 1 |  | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB2 | PANTALLA LOGIN | T1 | ANALIZAR EL DISEÑO DE LA PANTALLA LOGIN | M | 2 | Galindo Davila, Jared Julio | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
ANALISIS |  |  |  | T2 | INSERTAR IMAGEN DE FONDO A LA PANTALLA LOGIN | M | 1 |  | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | INSERTAR CONTROL U OBJETOS (LABEL,TEXTBOX,BUTTON) | M | 1 |  | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB3 | MENU PRINCIPAL | T1 | ANALIZAR EL DISEÑO DEL MENU PRINCIPAL | M | 2 | Montalvo Alfaro, Jordy Joseph | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 3 semanas | 4 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | INSERTAR MENUS,SUBMENU EN EL FORMULARIO | M | 1 |  | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 3 semanas | 4 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | INSERTAR FORMULARIOS DE LOS MANTENIMIENTOS | M | 2 |  | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 3 semanas | 4 semanas | Finalizado
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | 2024-02-29 | 2024-03-17 | T. Estimado | T. Real | Estado
| PROGRAMACION DE LA BASE DE DATOS | ID_SPB1 | MODELO DE BASE DE DATOS | T1 | DISEÑAR EL MODELO DE DATOS | M | 3 | Galindo Davila, Jared Julio | 2024-02-29 | 2024-03-17 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | DISEÑAR LOS DIAGRAMAS DE UML | M | 3 |  | 2024-02-29 | 2024-03-17 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | DISEÑAR LAS CLASES O TABLAS Y SUS RELACIONES | M | 1 |  | 2024-02-29 | 2024-03-17 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB2 | PANTALLA LOGIN | T1 | DISEÑAR EL DISEÑO DE LA PANTALLA LOGIN | M | 2 | Patricio Arroyo, Ángel Hernán Alberto | 2024-03-02 | 2024-03-20 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | DISEÑAR IMAGEN DE FONDO A LA PANTALLA LOGIN | M | 1 |  | 2024-03-02 | 2024-03-20 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | DISEÑAR CONTROL U OBJETOS (LABEL,TEXTBOX,BUTTON) | M | 1 |  | 2024-03-02 | 2024-03-20 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB3 | MENU PRINCIPAL | T1 | DISEÑAR EL DISEÑO DEL MENU PRINCIPAL | M | 2 | Patricio Arroyo, Ángel Hernán Alberto | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 3 semanas | 4 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | DISEÑAR MENUS,SUBMENU EN EL FORMULARIO | M | 1 |  | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 3 semanas | 4 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | DISEÑAR FORMULARIOS DE LOS MANTENIMIENTOS | M | 2 |  | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 3 semanas | 4 semanas | Finalizado
PROGRAMACION |  | ID_SPB4 | MANTENIMIENTO DE RESERVA | T1 | DISEÑAR EL MANTENIMIENTO DE LA RESERVA | M | 3 | Evangelista Cacha, Victor Hugo | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | DISEÑAR MENUS DE DATOS DE RESERVA | M | 3 |  | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | DISEÑAR FORMULARIOS DE LOS MANTENIMIENTOS DE RESERVA | M | 1 |  | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB5 | MANTENIMIENTO DE HABITACIONES | T1 | DISEÑAR EL MANTENIMIENTO DE HABITACIONES | M | 2 | Patricio Arroyo, Ángel Hernán Alberto | 2024-03-02 | 2024-03-20 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | DISEÑAR MENUS PARA LAS MANTENIMIENTO DE LAS HABITACIONES | M | 2 |  | 2024-03-02 | 2024-03-20 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | DISEÑAR FORMULARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HABITACIONES | M | 1 |  | 2024-03-02 | 2024-03-20 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB10 | GENERAR INVENTARIO | T1 | DISEÑAR EL INVENTARIO GENERADO | M | 2 | Galindo Davila, Jared Julio | 2024-03-02 | 2024-03-22 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | DISEÑAR MENUS PARA VER LOS DATOS DEL INVENTARIO | M | 2 |  | 2024-03-02 | 2024-03-22 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | DISEÑAR FORMULARIOS PARA LOS DATOS DEL INVENTARIO | M | 2 |  | 2024-03-02 | 2024-03-22 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
PRUEBA | PRUEBA Y EJECUCION | ID_SPB1 | MODELO DE BASE DE DATOS | T1 | PRUEBA Y EJECUCION DEL MODELO DE LA BASE DE DATOS | M | 3 | Montalvo Alfaro, Jordy Joseph | 2024-03-10 | 2024-03-21 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | PRUEBA Y EJECUCION DE LOS DIAGRAMAS DE UML | M | 3 |  | 2024-03-10 | 2024-03-21 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | PRUEBA Y EJECUCION LAS CLASES O TABLAS Y SUS RELACIONES | M | 1 |  | 2024-03-10 | 2024-03-21 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB2 | PANTALLA LOGIN | T1 | PRUEBA Y EJECUCION EL DISEÑO DE LA PANTALLA LOGIN | M | 2 | Evangelista Cacha, Victor Hugo | 2024-03-10 | 2024-03-21 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | PRUEBA Y EJECUCION IMAGEN DE FONDO A LA PANTALLA LOGIN | M | 1 |  | 2024-03-10 | 2024-03-21 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | PRUEBA Y EJECUCION CONTROL U OBJETOS (LABEL,TEXTBOX,BUTTON) | M | 1 |  | 2024-03-10 | 2024-03-21 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB3 | MENU PRINCIPAL | T1 | PRUEBA Y EJECUCION EL DISEÑO DEL MENU PRINCIPAL | M | 2 | Patricio Arroyo, Ángel Hernán Alberto | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 3 semanas | 4 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | PRUEBA Y EJECUCION MENUS,SUBMENU EN EL FORMULARIO | M | 1 |  | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 3 semanas | 4 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | PRUEBA Y EJECUCION FORMULARIOS DE LOS MANTENIMIENTOS | M | 2 |  | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 3 semanas | 4 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB4 | MANTENIMIENTO DE RESERVA | T1 | PRUEBA Y EJECUCION EL MANTENIMIENTO DE LA RESERVA | M | 3 | Montalvo Alfaro, Jordy Joseph | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | PRUEBA Y EJECUCION MENUS DE DATOS DE RESERVA | M | 3 |  | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | PRUEBA Y EJECUCION FORMULARIOS DE LOS MANTENIMIENTOS DE RESERVA | M | 1 |  | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  | ID_SPB10 | GENERAR INVENTARIO | T1 | PRUEBA Y EJECUCION EL INVENTARIO GENERADO | M | 2 | Evangelista Cacha, Victor Hugo | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T2 | PRUEBA Y EJECUCION MENUS PARA VER LOS DATOS DEL INVENTARIO | M | 2 |  | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado
|  |  |  | T3 | PRUEBA Y EJECUCION FORMULARIOS PARA LOS DATOS DEL INVENTARIO | M | 2 |  | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2 semanas | 3 semanas | Finalizado